WMS Management System

| Date de l’offre : | Services fournis par : | Pour le compte de : |
| --- | --- | --- |
| 28.07.2025 | SDS SA Terre Bonne Park Route de Crassier 7 CH - 1262 Eysins désigné « Prestataire » ou « SDS » | TLC SA Terre Bonne Park Route de Crassier 7 CH - 1262 Eysins désigné « Client » ou « TLC» |

## Introduction

Le présent projet a pour objectif la mise en place d'un système de gestion d'entrepôt (WMS – Warehouse Management System) dédié à la gestion de stocks appartenant à des clients dans un contexte de logistique pour compte de tiers (3PL). Dans ce modèle, les marchandises demeurent la propriété des clients et n'entrent jamais dans le bilan de l'exploitant de l'entrepôt : le système met donc l'accent sur la traçabilité et la responsabilité (accountability) vis-à-vis de chaque client plutôt que sur la valorisation comptable des stocks. La solution est nativement multi-clients — chaque enregistrement de stock, mouvement et rapport est cloisonné par client propriétaire — et multi-sites, le stock étant toujours rattaché à un site. Elle assure une traçabilité complète (lot/batch, date de péremption et numéro de série), activable par produit, qui alimente la gestion FEFO (premier périmé, premier sorti) et la généalogie des unités tout au long des flux. Le système couvre l'ensemble du cycle logistique : les données de base, la réception des marchandises, le rangement (putaway), les sorties de stock, les opérations d'inventaire et le reporting. Il s'appuie sur deux canaux complémentaires : un module ERP (back-office pour les données de base, les commandes et les rapports) et une application mobile PWA de scan pour les opérations sur le terrain. Chaque opération est disponible sur les deux canaux : si les terminaux de scan sont indisponibles, l'entrepôt reste pleinement opérable depuis l'ERP en saisie manuelle. L'objectif final est de fournir à l'exploitant et à ses clients une visibilité fiable, auditée et en temps réel sur l'état et les mouvements des stocks.

## Périmètre

Le périmètre de la présente offre couvre l'implémentation des six sections fonctionnelles du système, telles que définies dans la documentation fonctionnelle du projet (sections 01 à 06). Chaque section est présentée ci-dessous par une description de son rôle, suivie de la liste de ses principales fonctionnalités.

### Phase 1 : Master Data (Données de base)

Cette section constitue le socle de référence dont dépendent toutes les autres : définir et maintenir les données de base — les clients dont le stock est géré, le réseau physique d'entrepôts, les produits (par client), leurs unités de mesure et codes-barres, ainsi que les utilisateurs. Rien ne peut être reçu, stocké ou expédié tant que ces données n'existent pas. Le canal est l'ERP (le scan PWA se limite à la consultation).

Principales fonctionnalités :

Clients et sites — Gestion des clients propriétaires du stock et du réseau d'entrepôts multi-sites ; chaque client est rattaché à un ou plusieurs sites d'exploitation qui cadrent ses produits et son stock.

Fournisseurs, transporteurs et destinataires — Référentiels des partenaires : fournisseurs (source des entrées), transporteurs (édités sur le bon de livraison) et destinataires / points de livraison propres à chaque client.

Emplacements et zones de stockage — Structure d'adressage configurable par site (niveaux Zone → Allée → Rack → Bac), identité d'emplacement scannable et permanente, capacités par bac et zones logiques de slotting / ségrégation par client.

Produits et traçabilité — Fiches produit cloisonnées par client, avec attributs de suivi activables (lot / péremption / série), catégorisation, poids et emplacement de stockage préférentiel.

Unités de mesure, conditionnement et codes-barres — Unités globales et hiérarchies d'emballage avec facteurs de conversion, codes-barres par niveau et configuration des plaques (LPN / SSCC).

Codes motifs, utilisateurs et import — Listes de motifs configurables par domaine, gestion des utilisateurs / rôles / permissions (cadrés par site et par client) et import CSV de masse pour l'onboarding d'un client.

### Phase 2 : Goods Reception (Réception des marchandises)

Cette section enregistre l'arrivée physique des marchandises des clients sur un site, capture la traçabilité complète (lot / péremption / série), place les articles sur des plaques (LPN) et confirme la réception au client via un bon de réception (GRN). Le stock reçu est en statut « à ranger » : il n'est pas encore disponible tant que le rangement (Phase 3) n'a pas confirmé le stockage. Chaque action est disponible sur l'ERP et sur la PWA.

Principales fonctionnalités :

Commandes entrantes / ASN — Création d'ordres entrants (client, site, fournisseur, lignes attendues) ; la réception se fait en référence à un ASN ou en aveugle (blind receipt), sur plusieurs sessions avec un statut d'en-tête dérivé (ouvert → partiel → clôturé).

Capture de la traçabilité — Saisie du lot, de la date de péremption et des numéros de série selon les drapeaux du produit, avec alertes sur les lots périmés ou proches de la péremption.

Contrôle des quantités et écarts — Vérification des quantités reçues par rapport aux quantités attendues, avec motif obligatoire en cas d'écart (excédent, manque, avarie) ; les écarts sont tracés sans bloquer la réception.

Condition et inspection qualité — Affectation d'une condition par lot (Bon / En attente d'inspection / Endommagé) et écran d'inspection formel permettant une acceptation ou un rejet partiel par quantité.

Plaques (LPN) et étiquettes — Génération des plaques (produit + lot + péremption + série + quantité), impression d'étiquettes Code-128, éclatement en plusieurs LPN ou palette mixte, et réimpression depuis la base de données.

Bon de réception (GRN) et création de produit à la volée — Édition d'un GRN par réception physique pour le client, et création d'un produit directement dans le flux (validé ou « en attente de validation » selon le rôle de l'opérateur).

### Phase 3 : Putaway (Rangement)

Cette section prend les plaques en attente dans la zone tampon (wait/put, statut « à ranger ») et les stocke dans un emplacement physique, confirmé par scan ou par saisie manuelle. Ce n'est qu'une fois le rangement confirmé que le stock devient disponible pour les sorties et le reporting. Le rangement est dirigé (suggestions classées) et applique les contrôles de capacité et de ségrégation. Le rangement fonctionne sur la PWA et sur l'ERP.

Principales fonctionnalités :

Liste des tâches de rangement — File des plaques en attente de rangement dans la zone tampon pour le site de l'opérateur, en vue liste / détail avec des onglets « À ranger » et « Terminé ».

Rangement dirigé (suggéré et surchargeable) — Le système classe les emplacements valides (préférentiel → consolidation → affinité de catégorie → libre) et pré-sélectionne le meilleur ; l'opérateur confirme, choisit une autre suggestion ou saisit manuellement.

Contrôles de capacité et de ségrégation — Filtres stricts par emplacement candidat (même site, actif, capacité poids / unités / emplacements palette, ségrégation client–zone), avec exclusion motivée des bacs non éligibles.

Rangement partiel et éclatement de palette — Une plaque peut être répartie sur plusieurs bacs (le reliquat crée une LPN enfant) et une palette mixte se décompose ligne par ligne, dans l'ordre choisi par l'opérateur.

Gestion des avaries au rangement — Possibilité d'écarter une sous-quantité endommagée vers une disposition bloquée (quarantaine / rétention), avec motif obligatoire, avant de ranger le solde conforme.

Historique et réimpression — Traçabilité complète des rangements confirmés (de → vers, par qui, quand) avec réimpression d'étiquette depuis l'enregistrement ; le stock devient disponible à la confirmation.

### Phase 4 : Stock-Out (Sorties de stock / Expédition)

Cette section traite la demande d'un client de sortir du stock — sortie totale ou partielle par ligne — en allouant les bons lots / séries (FEFO), en préparant par scan et en confirmant l'expédition. À l'expédition, le stock quitte le système et la traçabilité est enregistrée comme expédiée. Chaque action est disponible sur l'ERP et sur la PWA.

Principales fonctionnalités :

Commandes de sortie — Création de demandes sortantes (sortie totale ou partielle par ligne), avec destinataire (consignee) et suivi de statut (ouvert → alloué → préparation → préparé → expédié).

Allocation FEFO / FIFO — Réservation du stock contre la commande en sélectionnant les LPN / lots selon la règle FEFO (péremption la plus proche d'abord), avec surcharge manuelle et écran adaptatif selon le suivi de péremption du produit.

Préparation (picking) — Liste des tâches de préparation, scan de l'emplacement puis du produit et de la quantité, capture des numéros de série, et gestion des préparations partielles et des écarts (short-pick).

Confirmation d'expédition — Validation de l'expédition qui sort le stock du système (décrémentation des LPN) et enregistre les lots / séries comme expédiés.

Bon de livraison — Édition du bon de livraison pour le client (blocs distincts : destinataire, propriétaire du stock, transporteur), avec gestion du reliquat (back-order ou clôture courte selon la politique du client).

Expédition express et ad-hoc — Flux express en une seule passe (allocation → préparation → expédition) et expédition ad-hoc / urgente depuis le terrain, encadrée (destinataire, motif, opérateur) et soumise à approbation a posteriori.

### Phase 5 : Inventory Operations (Opérations d'inventaire)

Cette section couvre tout ce qui modifie la position ou la quantité du stock en dehors des flux normaux d'entrée et de sortie : déplacements au sein d'un site, transferts entre sites, ajustements, comptages, et blocage / déblocage du stock. Toutes les actions préservent la généalogie lot / péremption / série et sont intégralement auditées. Chaque action est disponible sur l'ERP et sur la PWA.

Principales fonctionnalités :

Déplacements et transferts — Déplacement intra-site (scan de la plaque puis de l'emplacement) et transfert inter-sites avec état « en transit » (expédition depuis A, réception dans B), sur plaque entière ou partielle.

Ajustements et corrections — Correction de quantité avec motif (soumise à approbation) et correction d'attributs / de généalogie (lot, péremption, série, produit, client propriétaire) sans modifier la quantité.

Comptage cyclique — Feuilles de comptage multi-emplacements, calcul automatique des écarts, approbation par le superviseur (en masse, avec seuil de tolérance), gestion du stock trouvé (nouvelle plaque) et manquant (mise à zéro).

Inventaire physique — Gel (freeze) d'un site ou d'une zone, comptage de tous les emplacements, réconciliation des écarts puis dégel ; le périmètre gelé bloque les mouvements de manière transverse.

Statut du stock — Gestion des statuts (disponible / quarantaine / endommagé / rétention) ; les statuts bloqués sont exclus de l'allocation sortante.

Reconditionnement et retours — Éclatement / regroupement / reconditionnement de plaques (généalogie conservée) et traitement des retours et remises en stock (put-back, retours clients → réinspection → remise en stock ou rebut).

### Phase 6 : Reports (Rapports et Visibilité)

Cette section fournit une visibilité en lecture seule sur le stock et sur chaque mouvement. Le stock étant la propriété des clients, l'accent est mis sur la traçabilité et la responsabilité. Aucun rapport ne crée de donnée : tous lisent les entités maintenues par les phases 2 à 5, avec le journal des transactions (append-only) comme colonne vertébrale d'audit. Le canal est l'ERP.

Principales fonctionnalités :

Stock disponible (Stock on Hand) — Inventaire courant par client / site / zone / produit : disponible vs bloqué vs périmé, avec cumuls de quantités.

Historique des transactions / Grand livre de stock — Journal auditable de toutes les mutations de stock — la colonne vertébrale de réconciliation du système.

Péremption / vieillissement et traçabilité lot-série — Suivi des stocks expirant à 30 / 60 / 90 jours et déjà périmés, et traçabilité d'un lot ou d'une série de la réception à l'expédition (rappel produit).

Entrées et sorties — Reçu vs attendu (ASN, taux de remplissage, écarts) et expédié vs commandé (reliquats), par client et par période.

Ajustements / écarts et utilisation des emplacements — Indicateurs de démarque et de précision (ajustements + écarts de comptage et d'inventaire) et taux d'occupation vs capacité par bac / zone.

Fiche produit, relevé client et tableau de bord — Grand livre par produit avec solde courant, relevé de stock par client (ouverture → entrées → sorties → ajustements → clôture) et tableau de bord opérationnel.

## Tâches et livrables

### Développement

L’équipe de SDS s’engage à développer les fonctionnalités telles que décrite dans le paragraphe ci-dessus.

Livrable :

N/A

### Assurance qualité

SDS sera responsable de la réalisation de tests ciblés sur les nouvelles fonctionnalités développées, ainsi que de tests d'intégration transversale de l'ensemble de la solution. Ces tests seront menés de manière itérative tout au long du processus de développement et de l'ajout des fonctionnalités.

Bien qu’une attention particulière soit accordée à ce flux de travail, il est important de noter qu'il est impossible de garantir l'absence totale de bugs dans le produit final. Des dysfonctionnements peuvent éventuellement survenir lors de la mise en service de la solution et lors de la prise en main par les utilisateurs. Ceux-ci seront traités avec priorité maximale dans le cadre de la relation de support.

Livrable :

N/A

### Validation du périmètre développé

Une réunion de validation est organisée avec les parties prenantes pour vérifier que le périmètre développé correspond aux attentes du projet tel que décrit dans le paragraphe « 2. Périmètre ». Le prestataire y présente chaque élément livré lors d’une démonstration et le client valide les éléments présentés. Dans le cas où des fonctionnalités ne peuvent pas être validées, les ajustements nécessaires seront effectués par le prestataire.

Si seuls des ajustements mineurs sont requis, un email de confirmation suffira pour valider le projet une fois les corrections apportées.

En cas d’écart majeur, une nouvelle session de validation pourra être programmée après mise à jour de la solution.

Livrable :

Compte rendu de la séance de validation

### Déploiement

Une interruption de service de TIS V2 sera nécessaire lors du déploiement. Cette interruption sera planifiée en dehors des heures de bureau (après 18h00) afin de minimiser l’impact sur les utilisateurs.

Livrable :

Nouvelle version de TIS V2 comportant les fonctionnalités décrites dans le paragraphe « 2. Périmètre »

### Accompagnement et formation des utilisateurs

Une séance de formation sera dispensée aux responsables finance en charge des équipes susceptibles d’utiliser la fonctionnalité dans TIS.

TLC est responsable de fournir à SDS la liste des utilisateurs qui devront participer à la formation. La date de la formation sera agendée en fonction de la date de déploiement et des disponibilités des parties prenantes.

Livrables :

Communication incluant les notes de mises à jour et le manuel d’utilisation des nouvelles fonctionnalités de TIS

Compte rendu de la séance de formation effectuée (liste de présence et récapitulatif des éléments présentés)

### Documentation fonctionnelle

SDS mettra à jour les pages d’explication sur la création de dossier dans TIS V2 sur la plateforme Confluence de SDS. Ce format de documentation en ligne est privilégié face à une documentation de type « Mode d’emploi » au format PDF afin d’assurer aux utilisateurs de toujours consulter la version la plus à jour de la documentation

Livrable :

Mise à jour du guide d’utilisation pour les nouvelles fonctionnalités TIS V2 (accessible aux utilisateurs TLC) explicitées dans le paragraphe « 2 Périmètre »

## Dépendances

### Retours sur les livrables

Le client est responsable de revoir et relire le matériel transmis. De plus, le client est responsable de tester et confirmer le bon fonctionnement du périmètre fonctionnel défini dans l’offre du logiciel déployé.

Les commentaires sur les documents, logiciels et/ou tâches exécutés par SDS doivent être fournis par écrit, sauf accord contraire, par le Client dans un délai maximum de cinq (5) jours ouvrables à compter de la date de transmission du livrable en question.

Sans retour de la part du Client dans le délai spécifié, le livrable est considéré comme accepté.

### Demandes d’amélioration supplémentaires

Le périmètre du logiciel livré est défini dans le paragraphe « 1. Périmètre »

En cas de nouvelles demandes telles que des améliorations ou des ajustements nécessitant une adaptation du périmètre, SDS fournira une estimation de l'effort de développement au Client. Cependant, aucun travail ne sera engagé sans un accord écrit des deux parties sur l'adaptation de l'effort. Dans ce cas, SDS ne peut être tenu responsable d'éventuels retards dans la livraison de la solution.

Toutes les demandes d'amélioration pour lesquelles aucun accord de développement n'est conclu seront enregistrées dans une liste (backlog de développement) et pourront faire l'objet d'une offre séparée pour un projet ultérieur.

### Ressources SDS et du Client

Le personnel du Client participera activement à ce projet à un niveau compatible avec les activités et le calendrier.

Le Client est responsable de fournir à SDS l’ensemble des informations nécessaires à la configuration et au déploiement de la solution.

## Effort et rémunération des Services

### Planning de développement et dates de livraison estimées

Le planning ci-dessous présente les phases du projet, exécutées dans l'ordre, avec leurs dates de fin estimées. Le développement démarre le 15 juillet 2026 et s'achève le 30 novembre 2026.

| Phase | Temps nécessaire | Fin de dev estimé |
| --- | --- | --- |
| Phase 1 – Master Data (données de base) | 30 j.h. | 07/08/2026 |
| Phase 2 – Goods Reception (réception des marchandises) | 32 j.h. | 03/09/2026 |
| Phase 3 – Putaway (rangement) | 11 j.h. | 14/09/2026 |
| Phase 4 – Stock-Out (sorties de stock / expédition) | 29 j.h. | 07/10/2026 |
| Phase 5 – Inventory Operations (opérations d'inventaire) | 31 j.h. | 02/11/2026 |
| Phase 6 – Reports (rapports et visibilité) | 22 j.h. | 19/11/2026 |
| Socle PWA – application scanner (canal transverse) | 12 j.h. | 30/11/2026 |
| Sous-total développement | 167 j.h. | 30/11/2026 |
| Phase 7 – Test, recette et déploiement | 10 j.h. | 11/01/2027 |
| Effort total du projet | 177 j.h. | 11/01/2027 |

Il est suivi d'une phase de test, de recette et de mise en production, du 1er décembre 2026 au 11 janvier 2027, qui correspond à la date de livraison finale du projet (voir la section « Date de livraison »). Le chiffrage détaillé par profil (jours-homme) figure dans le tableau tarifaire ci-dessous.

Le temps nécessaire pour réaliser l'ensemble des développements est estimé à environ 167 jours-homme, auxquels s'ajoutent environ 10 jours-homme pour la phase de test, de recette et de déploiement, soit environ 177 jours-homme au total, conformément au planning présenté ci-dessus.

Le détail de l’effort est décrit dans le tableau ci-dessous :

| Profile SDS | Tarif journalier (HT) | Nbr de jours/homme | Montant total (HT) |
| --- | --- | --- | --- |
| Coordinateur de projet | 600.- | 27 | 16’200.- |
| Chef d’équipe technique | 500.- | 36 | 18’000.- |
| Développeur | 400.- | 177 | 70’800.- |
|  |  | Total | 105’000.- |

Le cout total de ce projet est de CHF, 105’000.- (hors TVA facturé en sus selon le taux en vigueur).

Attention : ce chiffrage couvre uniquement le temps de développement et de déploiement de la solution. Il n'inclut pas la phase de mise en place opérationnelle du WMS — notamment la préparation physique de l'entrepôt, l'étiquetage initial des emplacements et des stocks, ainsi que la formation des utilisateurs — qui devra être planifiée et chiffrée séparément. Nous estimons qu'une période de mise en place d'environ deux semaines est nécessaire pour initialiser le WMS.

## Date de livraison

Le projet sera livré au plus tard le 11 janvier 2027. Ce délai inclut la phase de développement (jusqu'au 30 novembre 2026) ainsi que la phase de test, de recette et de mise en production (du 1er décembre 2026 au 11 janvier 2027). Toute modification ou demande supplémentaire pourra impacter le délai initial.

## Accord

Cette offre est un contrat indépendant qui incorpore par renvoi les termes et conditions énoncées dans le « Contrat cadre pour les prestations de service » daté du 01.05.2023, lequel a été conclu par et entre Smart Digital Solutions SA et TLC SA Transportation and Logistic Consulting.

Le présent Contrat est signé en deux exemplaires, un pour chaque Partie.

| Par | Smart Digital Solutions SA | Par | TLC SA Transportation and Logistic Consulting |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom | Samer Mery | Nom | Fabien Franco |
| Titre | Directeur | Titre | Chief Finance Officer |
| Date |  | Date |  |
| Signature |  | Signature |  |

|  |  | Par | TLC SA Transportation and Logistic Consulting |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Nom | Benjamin Felix |
|  |  | Titre | Chief Operation Officer |
|  |  | Date |  |
|  |  | Signature |  |